## 要件定義見積もり
項目 | サブ項目 | 内容 | 成果物 | 金額(税抜)
業務ヒアリング・現状分析 | 業務フローヒアリング | 業務フローのヒアリング、現状課題の把握 | ヒアリング議事録 | 120000
| 既存システム調査・分析 | 既存システムの調査・分析、棚卸し前提の確認 | 現状分析メモ | 80000
| 棚卸・店舗移動・在庫ロス等のヒアリング | 店舗移動・在庫ロス・破損・複数拠点運用のヒアリング | ヒアリング議事録 | 120000
要件整理・機能要件定義 | 機能要件の整理・機能一覧作成 | 機能要件の整理、機能一覧の作成 | 機能一覧表 | 200000
| 優先順位決定 | 優先順位の決定 | - | 80000
| スマレジ連携範囲整理 | スマレジ連携範囲の整理 | - | 80000
| 商品/貯蔵品フロー整理 | 商品・貯蔵品の流れの整理、要件の棚卸し | 業務フロー整理メモ | 120000
データモデル設計 | アプリ構成・フィールド設計 | アプリ構成の検討、フィールド設計 | kintoneアプリ構成図・フィールド一覧 | 240000
| データ連携設計 | kintone間・外部とのデータ連携設計 | 連携設計メモ | 120000
| 外部データ取込方式検討 | 外部データのフォーマット検証・取込方式の検討 | 取込仕様メモ | 120000
業務フロー設計 | ToBe業務フロー図作成 | ToBe業務フロー図の作成、プロセス可視化 | ToBe業務フロー図 | 200000
| プロセス管理 | プロセス管理設計 | - | 80000
外部連携仕様定義 | freee・スマレジ連携調査 | freee・スマレジ等の連携可否・方式の調査 | 連携調査結果表 | 120000
| API/CSV方式検討・連携項目確認 | API/CSV方式の検討、連携可能項目の確認 | 連携仕様メモ | 80000
デモ環境構築・画面検証 | 要件検証用デモ環境整備 | 要件検証用デモ環境の構築・整備 | デモ環境 | 240000
| 画面イメージ共有・レビュー対応 | 画面イメージの共有、レビュー対応・指摘反映 | 画面イメージ一覧・レビュー対応記録 | 120000
要件定義書・設計書作成 | 要件定義書作成・レビュー対応 | 要件定義書の作成、レビュー対応・指摘反映 | 要件定義書 | 200000
| 基本設計書作成・指摘反映 | 基本設計書の作成、レビュー指摘の反映 | 基本設計書 | 160000
小計 |  |  |  | 2480000
お値引き |  |  |  | 180000
総計 |  |  |  | 2300000
要件定義フェーズ 見積サマリー
合計金額（税抜） | 2300000
支払い条件
着手金 30% / レビュー完了時 70%
注意事項
・上記金額は税抜表示です。
・本見積もりは要件定義フェーズのみの費用であり、システムの構築・ライセンス料・保守費用は含まれません。
・当初の想定を大きく超える要件追加が発生した場合は、別途お見積り、または期間の延長をご相談させていただく場合があります。