## スケジュール
Kintoneベース 在庫・受発注管理システム 要件定義スケジュール（想定 8週間）
週 | フェーズ | 実施内容 | 成果物
Week0 | 事前準備 | 体制確定、資料回収、会議体設計、対象業務整理 | 進行計画、収集資料一覧
Week1 | キックオフ・現状整理（As-Is） | キックオフ、現状ヒアリング、課題抽出 | As-Is業務フロー、課題一覧
Week2 | To-Be整理 | あるべき業務設計、責任分界点整理 | To-Be業務フロー、運用ルール草案
Week3 | 機能要件定義 | 必須機能整理、ステータス設計、承認/通知要件整理 | 機能要件一覧、ステータス遷移図
Week4 | データ要件定義 | マスタ設計、項目定義、移行対象整理 | 項目定義書、マスタ定義書
Week5 | 帳票・連携要件定義 | 帳票要件整理、CSV/API要件整理 | 帳票一覧、連携要件
Week6 | 画面・権限・運用確定 | Kintoneアプリ構成、フォーム/ビュー設計、権限設計 | アプリ構成図、権限マトリクス
Week7 | プロトタイプイメージ確認 | 操作確認会、現場フィードバック、改善要望整理 | 改善要望リスト
Week8 | 要件確定・承認 | 要件定義書最終化、Phase分割、承認会議 | 要件定義書（確定版）

## ガントチャート（簡易）
ガントチャート（簡易） ※●＝実施期間
タスク | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
体制確定・資料回収 | ●
キックオフ |  | ●
As-Is業務整理 |  | ●
課題整理・優先度付け |  | ● | ●
To-Be業務設計 |  |  | ●
機能要件定義 |  |  |  | ●
データ要件（項目定義） |  |  |  |  | ●
帳票要件整理 | [5 empty] | ●
外部連携要件整理 | [5 empty] | ● | ●
アプリ構成・画面設計 | [6 empty] | ●
権限・運用ルール確定 | [6 empty] | ●
プロトタイプイメージ確認 | [7 empty] | ●
要件定義書作成 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
要件承認 | [8 empty] | ●

## 会議体
会議体（想定）
会議 | 頻度 | 時間 | 目的
全体定例会 | 隔週1回 | 60分 | 進捗共有、論点整理、意思決定
現場ヒアリング | 週1～2回 | 60分 | 実務確認、運用課題の把握
責任者会議（要件決定） | 隔週1回 | 30分 | 要件の確定、優先順位決定
プロトタイプイメージ確認会 | Week7 | 90分 | 操作性・業務適合性の最終確認