## 概算見積
株式会社Y.Fマネジメント様 概算見積（たたき）
作成日： | 2026-02-01
フェーズ | 項目 | 内容 | 工数(h) | 単価(円) | 金額(税別)
Phase1 | 要件定義・設計 | 顧客マスタ・法人番号ベースの設計、要件整理 | 20 | 10000 | 200000
| 名刺管理アプリ構築 | Eight連携含む。名刺データの取り込み・顧客紐付け | 25 | 10000 | 250000
| 顧客マスタ・部門別情報 | 法人番号をキーにした顧客DB、部門別情報の設計・構築 | 20 | 10000 | 200000
| 接点（活動）履歴 | 活動アプリの構築、顧客アプリとの関連付け | 15 | 10000 | 150000
| 初期データ整備支援 | 既存データの整理・取込支援 | 10 | 10000 | 100000
| テスト・納品・研修 | 結合テスト、操作研修、納品 | 10 | 10000 | 100000
| Phase1 小計 |  |  |  | 1000000
Phase2 | 要件定義・設計 | タスク・日報の要件整理、設計 | 15 | 10000 | 150000
| タスク管理アプリ構築 | 部門別分割対応。税理士法人用・社労士法人用等 | 35 | 10000 | 350000
| 日報連携・表示 | 日報データの連携、顧客・案件との表示 | 20 | 10000 | 200000
| 権限設計・設定 | 部門・法人単位のアクセス権設定 | 15 | 10000 | 150000
| テスト・納品・研修 | 結合テスト、操作研修、納品 | 15 | 10000 | 150000
| Phase2 小計 |  |  |  | 1000000
Phase3 | 要件ヒアリング・設計 | 売上・契約・マネフォ連携の要件整理 | 10 | 10000 | 100000
| 売上・契約情報取り込み | 売上・契約データの設計・構築（CSV取込等） | 15 | 10000 | 150000
| マネーフォワード連携 | 連携仕様要確認。APIまたはプラグイン | 10 | 10000 | 100000
| テスト・納品 | 結合テスト、納品 | 5 | 10000 | 50000
| Phase3 小計 |  |  |  | 400000
保守 | 月次保守・軽微な改修 | 別途契約。納品後の保守・問い合わせ対応 | 0 | 10000 | 0
合計 |  |  |  |  | 2400000
【注記】 | 詳細要件確定後に正式見積を提出します。本見積は目安であり、範囲変更により変動する場合があります。
単価は1万円/hを想定。保守は別途お見積もり。IT導入補助金の対象となる場合、直接契約で申請可能な場合があります（要確認）。
単価は1万円/hを想定。保守は別途お見積もり。IT導入補助金の対象となる場合、直接契約で申請可能な場合があります（要確認）。